教学点＿＿＿＿＿班级＿＿＿＿＿      学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿

《工程项目管理》课程作业：某商业综合体建设项目管理规划

一、项目背景

本实践作业选取一个虚构的商业综合体建设项目作为案例，该项目位于城市中心区域，集购物、办公、娱乐于一体，总建筑面积约20万平方米，预计总投资15亿元人民币，建设周期为3年。项目旨在打造一个现代化、多功能的城市地标，提升城市形象与商业活力。

二、实践目的

理解并掌握工程项目管理的基本流程和方法。

学会如何根据项目特点制定合理的管理计划。

提升解决实际项目管理问题的能力。

三、实践内容与要求

（一）项目启动阶段管理规划

1. 项目团队组建

要求：根据项目需求，组建包含项目经理、技术负责人、采购经理、财务经理、安全管理员等关键岗位的项目管理团队。

提交材料：项目组织架构图及各岗位职责描述。

示例：

| 岗位 | 职责描述 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目整体规划、协调与控制，确保项目按计划推进。 |
| 技术负责人 | 负责技术方案设计、施工图纸审核及技术难题解决。 |
| 采购经理 | 负责材料设备采购、供应商管理及成本控制。 |
| 财务经理 | 负责项目预算编制、资金筹措与财务管理。 |
| 安全管理员 | 负责施工现场安全管理，确保施工安全。 |

（二）项目规划阶段管理规划

1. 项目范围定义

要求：明确项目的具体工作内容、交付物及验收标准。

提交材料：项目范围说明书，包括项目目标、可交付成果、项目边界等。

2. 工作分解结构（WBS）

要求：将项目分解为更小、更易于管理的任务单元。

提交材料：WBS图及详细任务描述。

示例：

| 层级 | 任务名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础工程 | 包括地基处理、基础浇筑等。 |
| 2 | 主体结构施工 | 包括钢结构安装、混凝土浇筑等。 |
| 3 | 装饰装修工程 | 包括内外墙装修、地面铺设等。 |
| ... | ... | ... |

3. 进度计划制定

要求：使用甘特图或网络图等工具，制定详细的项目进度计划。

提交材料：项目进度计划表，包括各任务开始时间、结束时间及关键路径。

示例（简化版甘特图描述）：

| 任务名称 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 | 依赖关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础工程 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 3个月 | - |
| 主体结构施工 | 2023-04-01 | 2024-06-30 | 15个月 | 基础工程完成 |
| ... | ... | ... | ... | ... |

4. 成本管理规划

要求：编制项目预算，包括直接成本与间接成本，并制定成本控制措施。

提交材料：项目预算表及成本控制计划。

示例：

| 成本项 | 预算金额（万元） | 成本控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 人工费 | 3000 | 优化施工计划，减少窝工现象。 |
| 材料费 | 8000 | 集中采购，争取批量折扣。 |
| 设备费 | 2000 | 合理安排设备使用，提高利用率。 |
| ... | ... | ... |

（三）项目执行与监控阶段管理规划

1. 质量管理规划

要求：制定项目质量标准与检验计划，确保工程质量符合规范要求。

提交材料：项目质量计划，包括质量目标、检验标准、质量控制流程等。

2. 风险管理规划

要求：识别项目可能面临的风险，制定风险应对措施。

提交材料：项目风险登记册，包括风险名称、可能性、影响程度及应对措施。

示例：

| 风险名称 | 可能性 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天气影响施工进度 | 中 | 高 | 制定雨季施工方案，增加备用资源。 |
| 材料价格波动 | 高 | 中 | 签订长期供应合同，锁定价格。 |
| ... | ... | ... | ... |

3. 沟通管理规划

要求：制定项目沟通计划，确保信息在项目团队内部及与外部相关方之间有效流通。

提交材料：项目沟通计划，包括沟通对象、沟通方式、沟通频率等。

示例：

| 沟通对象 | 沟通方式 | 沟通频率 | 沟通内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目团队内部 | 会议、邮件 | 每周一次 | 进度汇报、问题讨论 |
| 业主 | 报告、会议 | 每月一次 | 项目进展、变更请求 |
| ... | ... | ... | ... |

四、实践成果包含

项目组织架构图及岗位职责描述

项目范围说明书

工作分解结构（WBS）图及详细任务描述

项目进度计划表

项目预算表及成本控制计划

项目质量计划

项目风险登记册

五、注意事项

每位同学单独完成一份，严禁抄袭；字数在2000字左右。。