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一、问答题
1、计算规范中混凝土工程项目“工作内容”包括了模板的内容，同时又在措施项目中单列了现浇混凝土模板项目。并规定了招标人应根据工程实际情况选用，若招标人在措施项目清单中未编列现浇混凝土模板项目清单，即表示现浇混凝土模板项目不单列，现浇混凝土工程项目的综合单价中应包括模板工程费用。浙江省在具体贯彻实施时，模板工程清单编制及报价如何处理？
答：浙江省在具体贯彻实施时，模板工程清单编制及报价按以下原则处理：
（1）对于基础、柱、梁、板、墙等结构混凝土，模板应按措施项目单独列项。
（2）对于建筑混凝土及附属工程混凝土项目，如混凝土找平层、混凝土散水、混凝土坡道等，其模板费用可包括在相应的混凝土清单项目中。
（3）不论采用哪种方法，都必须在编制说明或项目特征中予以说明，对于编制说明或项目特征中未说明的，模板工程按措施项目单独列项处理。

2、试述投资估算、设计概算、施工图预算、施工预算、竣工决算的概念与作用？
答：投资估算：
概念：投资估算是在对项目的建设规模、技术  方案、设备方案、选址方案和工程建设方案及项目进度计划等进行研究并基本确定的基础上，对建设项目总投资数额及分年资金需要量进行估算。
作用：
1）项目建议书阶段的投资估算，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，并对项目的规划和规模起参考作用。
2）项目可行性研究阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析和计算项目投资经济效果的重要条件。
3）项目投资估算对工程设计概算起控制作用，设计概算不得突破有关部门批准的投资估算，并应控制在投资估算额以内。
4） 项目投资估算可作为项目资金筹措及制定建设贷款计划的依据，建设单位可根据批准的项目投资估算额，进行资金筹措和向银行申请贷款。
5）项目投资估算是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据。
6）项目投资估算是进行工程设计招标、优选设计方案的依据之一。它也是工程限额设计的依据。
设计概算：
概念：设计概算是根据相应设计阶段的设计图纸及说明、施工组织设计及施工方法、工程量计算规则、工程建设主管部门颁发的概算定额(或概算指标)和概算编制规定、各项费用定额(或取费标准)、设备、材料预算价格等资料，用科学的方法计算、编制和确定建设项目从筹建至竣工交付使用全过程建设费用的工程造价文件，也是设计文件的重要组成部分。
作用：
1） 设计概算是编制建设项目投资计划、确定与控制建设项目投资的依据。
2） 经批准的建设项目设计概算的投资金额,是该工程建设的最高限额。
3） 设计概算是是工程造价管理、控制施工图预算及编制招标标底报价的依据。
4） 设计概算是签订总承包合同和贷款合同的依据。
5） 设计概算是考核建设项目投资效果的依据。
6） 设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据。
施工图预算：
概念：施工图预算是指根据施工图、预算定额、各项取费标准、建设地区的自然及技术经济条件等资料编制的建筑安装工程预算造价文件。（施工图纸已出，施工前编制，确定建筑工程造价和主要物资需用量）。
作用：是企业收入的标准，用于企业对外关系，确定造价。
A. 对建设单位
1） 施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据，是设计文件的组成部分。
2） 施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据。
3） 施工图预算是招投标的重要基础，既是工程量清单的编制依据，也是招标控制价编制的依据。
4） 施工图预算是拨付进度款及办理结算的依据。
B. 对施工单位
1) 施工图预算是确定投标报价的依据。
2) 施工图预算是施工单位进行施工准备的依据，是施工单位在施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应的重要参考，是施工单位编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据。
3) 施工图预算是控制施工成本的依据。
C. 对其他单位
1) 对于工程咨询单位而言，尽可能客观、准确地为委托方做出施工图预算，是其业务水平、素质和信誉的体现。
2) 对于工程造价管理部门而言，施工图预算是监督检查执行定额标准、合理确定工程造价、测算造价指数及审定招标工程标底的重要依据。
施工预算：
概念：施工预算是编制实施性成本计划的主要依据，是施工企业为了加强企业内部经济核算，在施工图预算的控制下，依据企业的内部施工定额，以建筑安装单位工程为对象，根据施工图纸，施工定额，施工及验收规范，标准图集，施工组织设计（施工方案）编制的单位工程施工所需要的人工，材料，施工机械台班用量的技术经济文件。（合同签好后由施工单位编制，用于企业内部经济核算和班组承包依据。）
作用：企业支出的标准，用于企业内部。
1）施工企业据以编制施工计划、材料需用计划、劳动力使用计划，以及对外加工定货计划，实行定额管理和计划管理。
2）据以签发施工任务书，限额领料、实行班组经济核算以及奖励。
3）据以检查和考核施工图预算编制的正确程度，以便控制成本、开展经济活动分析，督促技术节约措施的贯彻执行。
竣工决算：
概念：是指竣工验收交付使用阶段，由建设方编制的建设项目从筹建到竣工全过程实际造价。是以建设单位为主，在监理工程师和施工单位的配合下，共同完成的，是建设工程所特有的多次性计价环节中的最后一次计价。
作用：
1） 竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值，办理其交付使用的依据。
2） 通过竣工决算，一方面能够正确反映建设工程的实际造价和投资结果。
3） 另一方面可以通过竣工决算与概算、预算的对比分析，考核投资控制的工作成效，总结经验教训，积累技术经济方面的基础资料，提高未来建设工程的投资效益。
4） 是作为建设单位财务部门汇总固定资产的主要依据。
3、“建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定”对垂直运输工程量清单项目“塔式起重机基础费用”与“施工电梯固定基础费用”其项目编码、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则及工作内容是如何规定的？
答：垂直运输工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则及工作内容，应按表S.3的规定执行
表S.3  垂直运输（编码：011703）
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	Z011703002
	塔式起重机基础费用
	1.起重机规格、型号
2.基础形式
3.桩基础类型
	座
	按设计图示数量计算
	1.基础打桩
2.基础浇捣
3.预埋件制作、埋设
4.轨道铺设
5.基础拆除、运输

	Z011703003
	施工电梯固定基础费用
	1.施工电梯规格、型号
2.基础类型
	
	
	1.基础浇捣
2.预埋件制作、埋设
3.基础拆除、运输

	注：相应专项设计方案不具备时，可按暂估量计算。




4、建筑安装工程计价方法有哪两种？并对这两种计价方法进行详细说明。工程量清单综合单价包括哪些费用？
答：建筑安装工程同意按照综合单价法进行计价，包括国标工程量清单计价(简称“国标清单计价”)和定额项目清单计价（简称“定额清单计价”）两种。国标工程量清单计价(简称“国标清单计价”)：是指按照国家建设行政主管部颁布的建设工程工程量计算规范规定的工程量计算规则，由招标人提供工程量清单和有关技术说明，投标人根据自身实力，按企业定额、资源市场单价以及市场供求及竞争状况进行的计价模式。目前，在招投标阶段进行工程交易时都采用此种计价方式编制招标控制价及投标报价。（目前运用）
定额项目清单计价（简称“定额清单计价”）：是采用国家、部门或地区统一规定的定额和取费标准进行工程计价的模式。先根据预算定额中的工程量计算规则计算工程量，再根据定额基准价格计算出对应工程所需的工料机费用、管理费用、利润、规费和税金等，汇总得到工程总造价。
综合单价法是指分部分项项目及施工技术措施费项目的单价采用除规费、税金外的费用单价的一种计价方法。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，以及风险费用。（现在风险费用不计）
2、 定额套用题
1、人力开挖房屋综合基础土方，深3m,一、二类湿土，下有桩基，求该项目单价。
    1-1H  21.67*1.06*1.08=24.81元/m3
2、 求M10混合砂浆砌筑烧结普通砖圆弧形1砖墙的单价。
    3-45H  292.7+（184.56-181.75）*0.236+56.33*（1.1-1）
+（0.529*360+0.236*184.56）*(1.03-1)=306.01元/m3
3、 求C20商品混凝土非泵送板的单价。
 4-86H  342.4+20.425*（1.3-1）+（285-299）*1.015=334.32元/m3
4、 求1:2干硬性水泥砂浆铺贴600mm*600mm地砖（密缝）的定额基价。
   10-31H  96.86+（232.07-195.13）*0.0204-0.2847*50*0.15=95.47元/m2
5、 某工程有亮镶板门，采用硬木制作，求基价。
 13-1H  117.39+（3600-1450）*（0.01908+0.01632+0.01016+0.00461）+（31.435+1.0625）*0.35=236.63元/m3
6、 某住宅檐高25米，层高3米，垂直运输机械采用卷扬机带塔，试求垂直运输单价。
   17-5H  18.55+（92.36*0.0367*1.5-0.0367*355.48）=11.34元/m2
3、 计算题
 1、某长方形活动室净长45m，净宽18m，层高9.0m，试计算其满堂脚手架工程量，并套用定额。
解：活动室层高已超过5．2m，应计算满堂脚手架增加层：
增加层数=(9.0—5．2)／1．2=3．17，取4层
    满堂脚手架工程量为：S = 45×18=810m2
（1）基本层   16-40   6.03元/ m2
（2）增加层   16-41   1.24*4=4.96元/ m2

2、某教学楼工程，桩基础为打C40钢筋砼预制方桩200根，桩的设计断面为500×500毫米，桩全长30米，分二节制作，每节长15米，用电焊接桩。设计要求将桩送入自然地面以下1.5米。打桩机械采用7吨柴油打桩机。试求制桩、打桩、送桩工程量并套用定额，并计取大型机械安拆费、场外运输费。
解：a、桩制作工程量：
V制作 = 0.5×0.5×30×200×（1+0.015）=1522.5  (ｍ3)，  
      定额： 4-263    395.4元/M3 
b、打桩工程量 ：      
V打桩 =0.5×0.5×30×200=1500(ｍ3)    
定额： 2-3  106.5元/M3 
[bookmark: _GoBack]c、送桩工程量:
V 送桩 = 0.5×0.5×（1.5+0.5）×200=100 (ｍ3) 
 定额：2-7  90.2元/M3 
d、大型机械安拆费：查查阅定额附录（二），该项费用为5522.95元。 
场外运输费：查阅定额附录（二）7吨锤重柴打桩机的场外输费用为 9857.71元。 



       




