

 施工技术与组织复习资料

1、 单项选择题
1、 在土方工程中，按（ ）分类，可将土分为八类。
A. 沉积年代           B. 开挖难易程度
C. 颗粒级配           D. 塑性指数
2、能用于开挖停机面以下的土方施工机械是（ ）。
A. 正铲挖掘机         B. 反铲挖掘机
C. 拉铲挖掘机         D. 抓铲挖掘机
3、基坑降水方法中，降水效果最好，但费用较高的是（ ）。
A. 集水井降水         B. 轻型井点降水
C. 喷射井点降水       D. 管井井点降水
4、预制桩的沉桩方式中，对周边环境影响最大的是（ ）。
A. 静力压桩    B. 振动沉桩    C. 水冲沉桩    D. 锤击沉桩
5、砖砌体工程中，保证墙体垂直度和整体性的关键工艺是（ ）。
A. 抄平        B. 放线        C. 摆砖        D. 立皮数杆
二、 填空题
1、土方边坡的坡度是以其高度H与底宽B之比表示的，写成1:m其中m称为        。
2、填土压实的质量检查，常以土的       作为控制指标。
3、换填垫层法常用的材料有砂石、灰土、粉煤灰和         等。
4、泥浆护壁成孔灌注桩施工中，泥浆的主要作用是护壁、        和冷却钻头。
5、填土压实质量与许多因素有关，其中主要影响因素为：       、土的含水量以及每层铺土厚度。
三、 判断题
1、（ ）推土机最适合用于长距离、大土方量的土方运输。
2、（ ）轻型井点降水时，管路系统埋设完毕后，需先进行试抽水，检查是否存在漏气、淤塞现象。
3、（ ）静力压桩法适用于软土地基，且施工时噪音和振动较小。
4、（ ）“梅花丁”砌法是指每皮中顺砖与丁砖间隔砌筑，上皮与下皮砖的竖缝相互错开1/4砖长。
5、（ ）钢筋的代换原则包括等强度代换和等面积代换。
四、 简答题
1、泥浆循环有哪两种方式，其工艺有何区别？
2、简述砖墙临时间断处留设直槎时应加设的拉结钢筋有哪些规定？
3、简述模板系统应满足的基本要求。
4、简述大体积混凝土施工中，防止温度裂缝的技术措施有哪些？
5、简述双代号网络图中，关键线路的确定方法及其意义。

五、 计算题
1、某工程场地的方格网如图所示，方格网的边长为20m，双向泄水坡度ix＝iy＝0.3%，试按挖填平衡的原则确定其设计标高。
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2、根据下表所列某工程各工作的逻辑关系：
	工作名称
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	紧前工作
	-
	-
	A
	A、B
	D
	C、D
	E、F

	持续时间（天）
	3
	2
	4
	5
	6
	3
	4


试：
（1）绘制双代号网络图。
（2）用图上计算法计算各工作的最早开始时间（ES）、最早完成时间（EF）、最迟开始时间（LS）、最迟完成时间（LF），并标出关键线路和总工期。



参考答案：
一、 单项选择题
1、B 2、B 3、C 4、D 5、D 
二、 填空题
1、坡度系数  2、干密度  3、矿渣（或其他合理答案）  4、携渣  5、压实功  
三、 判断题
1.× 2. √ 3. √ 4. √ 5. √ 
四、 简答题
1、正循环。泥浆由钻杆内部注入，并从钻杆底部喷出，携带钻下的土渣沿孔壁向上流动，由孔口将土渣带出，流入沉淀池，经沉淀的泥浆流入泥浆池再注入钻杆，由此进行循环。沉淀的土渣用泥浆车运出排放。反循环。泥浆由钻杆与孔壁间的环状间隙流入钻孔，然后由砂石泵在钻杆内形成真空，使钻下的土渣由钻杆内腔吸出至地面而流向沉淀池，沉淀后再流入泥浆池。反循环工艺的泥浆上流的速度较快，排吸的土渣能力大。深度较大的桩应采用反循环成孔。
2、拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋（120mm厚墙放置2Φ6）；间距沿墙高不应超过500mm；埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm，抗震设防烈度6、7度地区不应小于1000mm；末端应有90°弯钩。
3、（1）保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确；
（2）具有足够的强度、刚度和稳定性；
（3）构造简单，装拆方便，便于钢筋绑扎与安装、混凝土浇筑与养护；
（4）接缝严密，不漏浆。
4、（1）选用低水化热水泥，掺加粉煤灰等掺合料和减水剂；
（2）降低混凝土的入模温度；
（3）预埋冷却水管，通水降温；
（4）采取分层分段浇筑，加强表面保温保湿养护，控制内外温差。
5、确定方法： 总持续时间最长的线路；或总时差为零（TF=0）的工作连成的线路。
意义： 关键线路决定了工程的总工期，是进度管理的核心，其上的工作（关键工作）的拖延或提前将直接导致总工期的拖延或提前。
五、 计算题计算题
1、
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2、




[image: 6be243593d0bf5e9b9ffe8a03f89ef4]
采用图上计算法计算各工作的最早开始时间（ES）、最早完成时间（EF）、最迟开始时间（LS）、最迟完成时间（LF）。计算过程基于节点的时间参数，结果如下表所示：
	工作
	ES (天)
	EF (天)
	LS (天)
	LF (天)
	总时差 (天)
	关键工作

	A
	0
	3
	0
	3
	0
	是

	B
	0
	2
	1
	3
	1
	否

	C
	3
	7
	7
	11
	4
	否

	D
	3
	8
	3
	8
	0
	是

	E
	8
	14
	8
	14
	0
	是

	F
	8
	11
	11
	14
	3
	否

	G
	14
	18
	14
	18
	0
	是


关键线路：工作A → 工作D → 工作E → 工作G总工期：18天。
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