工程合同管理复习资料
一、单项选择题
1、按照施工合同中索赔程度的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后 28 天内首先向工程师提交（     ）。
A.索赔证据         B. 索赔意向通知       C. 索赔依据           D.索赔报告
2、业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是_____。
A. 固定总价合同    B.  单价合同          C. 成本加酬金合同     D.可调值总价合同
3．合同法律关系的客体是指（     ）。
A.合同的当事人     B.合同双方的权利      C.合同双方的义务      D.合同的标的
4．担保合同是属于（     ）。
A.主合同           B.从合同              C.分包合同            D. 无偿合同
5．邀请招标中，邀请对象的数目不应少于（     ）家。 
A.2                B.3                   C.5                   D.7
6．建设工程施工招标的中标单位由（     ）确定。 
A.招标单位         B.监理单位            C.主管单位            D.招标办
7．AIA合同文件的主要计价方式有(      )。
A．总价合同、单价合同及成本加酬金合同
B．总价、成本补偿合同及最高限定价格法
C．施工条件合同、永久设备和设计——建造合同
D．目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同
8．项目信息管理的目的是(     )。
A．信息的获得 B．信息的组织和控制        C．信息增值   D．为项目建设的增值服务
9．建设工程项目的招标一般应采用（     ）的方式。
A．公开招标        B.邀请招标            C．议标               D．发标
10．工程项目总承包合同签订后,(      )可以订立分包合同。
A．发包人和分包人                        B．发包人和总承包人
C．总承包人和分包人               D．分包人与总承包人和发包人
11．保留金的退还规定是（      ）。
A．质量保修期满一年后，一次性退还      
B． 工程移交时，一次性退还
C．工程移交时，支付一半；质量保修期满一年后，支付一半      
D．不予退还
12．原始资料经过信息加工成为工程报表或报告文件是(     )。
A，资料的收集    B．资料的整理    C．资料的归档    D．资料的使用
13．建设工程总承包合同中的工程质量检验的重点是(     )。
A．验收方法      B．竣工验收     C．分部分项工程验收    D．单位工程验收
14．将索赔分为单项索赔和总索赔是按照索赔(      )分类的。
A．事件的影响    B．要求分类        C．所依据的理由    D．处理方式
15．一个建设工程从立项到投产使用要经历5个阶段，竣工和试运行属于(     )阶段。
A．设计前准备工作  B．设计       C．施工    D．使用前准备    E．保修
二、名词解释
1.指定分包商
2.不可抗力
3.不平衡报价
4.工程索赔
5.合同工期(FIDIC)
三、填空题
1.工程担保的方式有：保证、            、            、             、            和反担保。
2. 合同法律关系的要素有：              、             、             。
3. 根据《合同法》的规定，订立合同的形式有                 、                和其他形式，建设工程合同应当采用                  形式。
4. 建设工程招标方式主要有：                       和                     。
5．索赔应遵循以下原则                  、                   、                   。
四、简答题
1.根据《合同法》的规定，无效合同有哪几种类型？
2.工程项目施工招标应具备哪些条件？
3.索赔证据的基本要求有哪些？
4.在我国建设工程施工合同示范文本中，承包人应做哪些工作？
五、案例分析题
某建筑公司（乙方）于某年5月28日签订了建筑面积为6100M2工业厂房的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。在实际施工中发生了如下几项事件（均在关键线路上）： 
1．因租赁的施工机械出现故障，造成工程延误3天，造成人员窝工损失2万元。 
2．施工过程中，因遇到了不良地质断层，造成工程停工4天，造成人员窝工损失3万元。
3．施工过程中，业主晚交施工图纸5天，造成工程停工5天，并造成人员窝工损失4万元。 4．施工过程中，因遇到了百年不遇的台风迫使工程停工6天，并造成施工单位人员窝工损失7万元，施工机械破坏损失6万元，并造成用于施工的材料损失5万元。
5．施工单位用2天的时间修复被破坏的供电主干线，工程停工2天，支出费用6万元。 
问题： 1．上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以向厂方要求索赔，并说明原因。 
2．每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔多少天？ 
3．每项事件费用索赔各是多少？总计费用索赔是多少？














工程合同管理复习资料参考答案
一、单项选择题
1.B  2.   3.D  4.  5.B  6.  7.A  8.D  9.  10.   11.C  12.  13.B  14.D  15

二、名词解释
1．
2.不可抗力：  不可抗力指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
3.不平衡报价：指在总价基本确定的前提下，如何调整项目的各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后可以获得较好的经济效益。
4．
5.合同工期(FIDIC)： 
三、填空题
1.
2.主体、客体、内容。
3. 书面形式、口头形式、书面
4. 
5. 客观性原则、合法性原则、合理性原则。

四、简答题
⒈答：根据《合同法》的规定，无效合同有哪几种类型？
 无效合同的类型： （1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。 （2）恶意串通 ，损害国家、集体或者笫三人利益。 （3）以合法的形式掩盖非法的目的。 （4）损害社会公共利益。  （5）违反法律、行政法规的强制性规定。

2.答：

3．答：索赔证据的基本要求：    
1)真实性   2)及时性    3)全面性    4)关联性    5)有效性

4. 答：在我国建设工程施工合同示范文本中，承包人应做哪些工作？
 (1) 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用。 (2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。 (3)根据工程需要，提供和维修非夜间施工施工使用的照明、围拦设施，并负责安全保卫。 (4)按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工现场办公和生活房屋及设施，发包人承担由此发生的费用。 (5)遵照政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续。 (6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款内约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同条款，双方在专用条款内约定(在专用条款中应该写明已完工程成品保护的特殊要求及费用承担)。 (7)按专用条款约定作好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物 保护建筑)、古树名木的保护工作。 (8)保证施工场地清洁符号环境卫生管理的有关规定。 (9)双方在专用条款内约定的承包人应做的其他工作。
问题1：      
事件一：不能提出索赔要求，因为施工机械出现故障，属承包商的责任。       
事件二：可提出索赔要求，因为遇到了不良地质断层属于业主应承担的责任。     
事件三：．可提出索赔要求，因为业主晚交施工图纸属于业主应承担的责任。        
事件四：可提出索赔要求，因为遇到了百年不遇的台风属于不可抗力，业主应给予索赔。     事件五：可提出索赔要求，因为修复破坏的供电主干线，是业主的责任。     
问题2：   
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