
施工技术与组织答案
单项选择题

1.施工过程的连续性是指施工过程各阶段、各工序之间在（     ）具有紧密衔接的特性。

A.在时间上            B.空间上             C.工序上           D.阶段上

2.工程项目施工总成本由直接成本和间接成本两部分组成，随着工期的缩短，会引起（       ）。

A.直接成本和间接成本同时增加              B.直接成本增加和间接成本减少

C.直接成本和间接成本同时减                D.间接成本增加和直接成本减少

3.在双代号或单代号网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（       ）最小。

A.自由时差      B.与其紧后工作之间的时间间隔       C.持续时间      D.总时差

4.在工程网络计划中，关键线路是指（      ）的线路。

A.双代号网络计划中没有虚箭线               B.时标网络计划中没有波形线

C.双代号网络计划中由关键节点组成           D.单代号网络计划中由关键工作组成

5.在工程网络计划中，如果某项工作拖延时间超过自由时差，则（       ）。

A.必定影响其紧后工作的最早开始时间     B.必定影响总工期

C.该项工作必定变为关键工作             D.对其后续工作及工程总工期无影响

6.工期优化以（      ）为目标，使其满足规定。

A.费用最低          B.资源均衡          C.最低成本        D.综短工期

7.在组织流水施工时，用来表达流水施工时间参数通常保括（      ）。

A.施工过程和施工段                     B.流水节拍和流水步距

C.流水过程和流水强度                   D.流水过程和流水步距

二、多项选择题

1.施工过程的均衡性是指工程项目的施工单位及其各施工环节，具有在相等的时段内（       ）的特性。

A.产入相等         B.产出相等          C.稳定递增          D.稳定递减

2.当施工方案制定后根据投入资源安排的施工进度计划满足不了合同工期时，在不增加资源的情况下，可以通过（       ）以满足合同工期的要求。

A.改善作业形式                          B.将非关键的资源调到关键线路

C.将非关键线路的工作时间缩短            D.将关键线路的资源调到非关键线路

3.横道图进度计划的特点（      ）。

A.能明确那些为关键工作                   B.作业进度清淅

C.便于实际进度与计划进度的比较           D.编制简单、方便、直观

4.施工组织设计中施工资源需用量计划一般包括（    ）等。

A.劳动力     B.主要材料     C.特殊工种作业人员       D.施工机具及测量检测设备

5.工程项目的流水施工与一般工业生产的流水施工不同，其主要特点是产品固定，（     ）流动。

A.工人             B.设备           C.材料         D.机械设备

6.组织流水施工，如果按专业成立专业队，则其特点（      ）。

A.只有一个专业队在各施工段组织流水施工     B.各专业队在各施工段均可组织流水施工

C.同一时间段只有一个专业队投入流水施工     D.有利于提高劳动生产率和工程质量

7.在下列给定的工作的先后顺序，那些是属于工艺关系（       ）。

A.先室内装修，再室外装修                   B.先支模，后扎筋

C.先做基槽，再做垫层                       D.先设计、再施工

8.施工组织设计按对象范围不同分类可分为（       ）。

A.施工组织总设计                          B.单位工程施工组织设计

C.实施性的施工组织设计                    D.分部分项工程施工组织设计

三、判断题：

（    ）1.工程项目施工组织设计是对项目实行科学管理的重要手段，是项目施工不可缺少的部分。

（    ）2.施工成本一般是以项目的单位工程作为成本核算对象。

（    ）3.网络计划技术是一种编制计划的方法，但不能依据网络计划进行施工管理。

（    ）4.在网络图中关键线路只能有一条。

（    ）5.利用横道图表示工程项目的施工进度计划可以明确表示作业的进度。

（    ）6.在网络计划中允许出现循环回路。

（    ）7.在工作的逻辑关系中工作的组织关系是由客观规律决定的，一般是不变的。

（    ）8.在网络计划中关键线路一般是一成不变的，不会转化成非关键线路。

填空题

1.在网络图中，双代号网络图以             表示工作，在单代号网络图中以节点表示工作，箭线表示                  。
2.网络计划中的虚工作即                  ，也不消耗时间。 

3.工作的逻辑关系是指工作的               和                   。

4.单位工程施工组织设计是由                负责编制；分部分项工程施工组织设计是由            负责编制                。
5.在流水施工中。如果有n个施工过程，则流水步距就有             个。
6.根据网络计划优化条件和目标不同，通常有          、          、          三种。

7.网络计划的工期调整主要是压缩工期，压缩工期主要是压缩           的持续时间，可以采取         和           、           、采用先进行施工技术等措施。

五、问答题

1.基本建设程序有哪几个主要阶段？

2.简述单位工程施工组织设计的内容。

六、计算题

1.已知各工作间的逻辑关系如图，请画出双代号网络图

工作
A
B
C
D

紧前工作
—
—
A、B
B

2、工厂需修建4台设备的基础工程，施工过程包括基础开挖、基础处理和浇筑混凝土，其流水节拍表如图（单位：周），请计算流水施工工期。

施工过程
施工段


设备A
设备B
设备C
设备D

基础开挖
2
3
2
2

基础处理
4
4
2
3

浇筑混凝土
2
3
2
3

复习资料

一、单项选择题
1、A   2、B   3、D   4、B   5、A  6、D   7、B  

二、多项选择题

1、BC    2、AB    3、BDE   4、ABD   5、AD

6、BD    7、BCD   8、ABD  

三、判断题
1、√  2、√  3、×  4、×  5、√ 6、×  7、×  8、×  
四、填空题   
1、箭线、  节点、  工作的逻辑关系  2、不消耗资源  3、工艺关系     组织关系
4、项目技术负责人  施工技术人员     5、n-1  
6、工期优化、资源优化、费用优化
7、关键工作，增加劳动力、 机械设备、增加作业班次
五、问答题 
1、答：

2、答：（1）工程概况及施工特点；  （2）施工方案选择     （3）施工进度计划

（4）施工准备工作计划（5）劳动力、材料、构件、加工件、施工机械和机具需要量计划

（6）施工平面图（7）保证质量、安全，降低成本和冬雨季施工的技术组织措施（8）各项技术经济指标。

六、计算题 
1、
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