 施工技术与组织 
1、 填空题
1.根据土的工程分类，粘性土中当天然孔隙比 e≥1.5 时，称为 ______________； 当 1≤e＜1.5 时，称为 ___________________。 
2.井点降水法适用于降水深度较大，土层为细砂、 __________________的地区。 
3.桩基础是由沉入土中的______________和连接于桩顶的___________共同组成。 
4.按桩上的荷载传递机理可将桩分为 ________________和_______________。 
5.每次脚手架的搭设高度以 1.2m 较适宜，称为 ________________________ 。 
6.砖砌体用的砖有烧结普通砖___________、_____________、_________________。 
7.混凝土结构工程由 ______________、______________ 、_________________ 三部分组成。 
8.后张法预应力混凝土应用的预应力筋主要是 ________________和________________。 
9.工业与民用建筑的防水工程，一般可分为 ____________和______________两部分。 
10.一般抹灰按质量要求分为 _______________和______________两个等级。 
二、判断题
1.基坑支护结构主要承受基坑土方开挖卸荷时所产生的土压力、水压力和附加荷载产生的侧压力，起到挡土和止水作用，是稳定基坑的一种永久性挡墙结构。 （     ） 
2.小砌块的龄期在达到 28d 以前，具有自身收缩速度较快的特点，因此，施工时所用的小砌块的产品龄期不应大于28d。 （     ）
3.模板拆除的顺序与安装模板的顺序相反。一般顺序是：柱模板、楼板模板的底模、梁侧模及梁底模。 （    ） 
4.预应力混凝土构件在承受外荷载作用以前， 在其受压区预先建立起预压应力。 （     ） 
5.流水施工能使工程连续和均衡的施工，对提高劳动生产率起促进作用，但不利于降低工程成本。 （     ）
6.工程项目施工组织设计是对项目实行科学管理的重要手段，是项目施工不可缺少的部分。（     ）
7.施工成本一般是以项目的单位工程作为成本核算对象。（     ）
8.网络计划技术是一种编制计划的方法，但不能依据网络计划进行施工管理。（     ）
9.在网络图中关键线路只能有一条。（     ）
10.利用横道图表示工程项目的施工进度计划可以明确表示作业的进度。（     ）
三、单项选择题
1.根据土的坚硬程度，可将土石分为八类，其中前四类土由软到硬的排列顺序是（      ） 
A．松软土、普通土、坚土、砂砾坚土    B．普通土、松软土、坚土、砂砾坚土 
C．松软土、普通土、砂砾坚土、坚土    D．坚土、砂砾坚土、松软土、普通土 
2.土方建筑时，常以土的（     ）作为土的夯实标准。
A．可松性          B．天然密度      C．干密度     D．含水量 
3.填方工程中，若采用的填料具有不同的透水性时，宜将透水性较大的填料 （     ）。
A．填在上部        B．填在中间 
C．填在下部        D．与透水 性小的填料掺和 
4.某管沟宽度为 8m，降水轻型井点在平面上宜采用（    ）形式。
A．单排            B．双排          C．环形       D．U 形 
5.模板按（     ）进行分类，可分为现场拆装式模板、固定式模板和移动式模板。 
A．材料            B．结构类型      C．施工方法   D．施工顺序 
6.搅拌混凝土时，为了保证按配合比进行投料，要按砂石实际（     ）进行修正，调整以后的配合比称为施工配合比。 
A．含泥量         B．称量误差       C.含水量       D．粒径 
7.浇筑柱子混凝土时，其根部应先浇（      ）。 
A．5～10mm 厚水泥浆                 B. 5～10mm 厚水泥砂浆
C．50～100mm 厚水泥砂浆             D. 500mm厚石子增加一倍的混凝土
8.土的天然含水率是指（      ）之比的百分率。
A.土中水的质量与天然土的质量        B.土中水的质量与土中固体颗粒质量 
C.土的孔隙与所取天然土样体积        D.土中水的体积与所取天然土样体积 
9.观察验槽的内容不包括（      ）。 
A. 基坑（槽）的位置、尺寸、标高、和边坡是否符合设计要求 
B.是否已挖到持力层 
C.槽底土的均匀程度和含水量情况 
D.降水方法与效益 
10.拆装方便、通用性较强、周转率高的模板是（     ）。
A.大模板         B.组合钢模板       C.滑升模板       D.爬升模板 
11.施工过程的连续性是指施工过程各阶段、各工序之间在（      ）具有紧密衔接的特性。
A.在时间上       B.空间上           C.工序上         D.阶段上
12.工程项目施工总成本由直接成本和间接成本两部分组成，随着工期的缩短，会引起（       ）。
A.直接成本和间接成本同时增加        B.直接成本增加和间接成本减少
C.直接成本和间接成本同时减          D.间接成本增加和直接成本减少
13.在双代号或单代号网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（     ）最小。
A.自由时差       B.与其紧后工作之间的时间间隔       
C.持续时间       D.总时差
14.在工程网络计划中，关键线路是指（      ）的线路。
A.双代号网络计划中没有虚箭线         B.时标网络计划中没有波形线
C.双代号网络计划中由关键节点组成     D.单代号网络计划中由关键工作组成
15.在工程网络计划中，如果某项工作拖延时间超过自由时差，则（      ）。
A.必定影响其紧后工作的最早开始时间   B.必定影响总工期
C.该项工作必定变为关键工作           D.对其后续工作及工程总工期无影响
16.工期优化以（      ）为目标，使其满足规定
A.费用最低          B.资源均衡       C.最低成本        D.综短工期
17.在组织流水施工时，用来表达流水施工时间参数通常保括（      ）。
A.施工过程和施工段                   B.流水节拍和流水步距
C.流水过程和流水强度                 D.流水过程和流水步距
18.建设工程组织流水施工时，必须全部列入施工进度计划的施工过程是（       ）。
A.建造类            B.物资供应类     C.运输类          D.制备类
19.施工组织总设计是以一个（      ）为编制对象，用以指导其施工全过程的各项施工活动的综合技术经济性文件。
A.单位工程          B.分项工程       C.工程项目        D.分部工程
20.由施工单位负责编制的各类施工组织设计应经过（      ）审批后实施。
A.施工企业总经理                     B.建设单位或监理工程师    
C.上级主管的总工或主任工程师         D.项目技术负责人
四、名词解释
1. 流砂现象：
2.混凝土养护：
3.后张法：
4.流水步距： 
5.施工过程数：
在建设项目施工中，施工过程所包括的范围可大可小，既可以是分部、分项工程，又可以是单位、单项工程。
五、简答题
1.试简述混凝土振动捣实的原理。
2.试论述井点降水对邻近环境的影响及预
3.基本建设程序有哪几个主要阶段？
4.简述单位工程施工组织设计的内容。
5.混凝土采用泵送时对材料d要求？



参考答案：
1、 填空题 
（1） 淤泥 淤泥质土 （2）粉砂或软土 （3）桩 承台 （4）
（5） 一个布架高度（或可砌高度） （6）     
（7）模板工程 钢筋工程 混凝土工程 （8）消除应力钢丝 钢绞线 （9）屋面防水 地下防水 （10）普通抹灰 高级抹灰 
2、 判断题 
[bookmark: _GoBack]1.X   2.   3.√   4.X   5.X    6、 
三、选择题
1.A  2.C  3.C  4.B  5.   6. C  7.C  8.B  9.D  10.    
11.   12、B   13、D   14、B   15、  

四、名词解释 
1.当基坑挖土到达地下水位以下，而土质是细砂或粉砂，且采用集水坑降水时，在一定动水 压力作用下坑底下的土就会形成流动状态， 随地下水一起流动涌进坑内， 这种现象称为流砂现象。 
2.

3.后张法是指在构件混凝土达到设计要求后，直接在构件上张拉预应力筋的方法。
4.流水步距是指相邻两个施工过程投入同一施工段开始作业的时间间隔。
5.施工过程数：
在建设项目施工中，施工过程所包括的范围可大可小，既可以是分部、分项工程，又可以是单位、单项工程。

五、简答题 
1.在混凝土受到振动器的振动力作用后，混凝土中的颗粒不断受到冲击力的作用而引起颤 动，这种颤动使混凝土拌合物的物理力学性质发生变化， 由于这种变化使混凝土由原来塑性 状态转变成重质液体状态， 骨料犹如悬浮在液体之中， 在自重的作用下向新的稳定位置沉落， 并排除存在于混凝土中的气体， 消除空隙。 使骨料和水泥浆在模板中得到致密的排列和有效 地填充。 

2.井点降水时，在其影响半径范围内，地下水位下降，形成降水漏斗曲线，土层中的含水量 减少， 使土体产生固结， 因而会引起周围地面不均匀沉降，影响邻近建筑物、道路和管网等
设施的正常使用和安全。 为了防止产生这种危害，一般可采取下列措施：回灌井点法、设置止水帷幕法。 

3.

4、答：（1）工程概况及施工特点；  （2）施工方案选择     （3）施工进度计划
（4）施工准备工作计划（5）劳动力、材料、构件、加工件、施工机械和机具需要量计划
（6）施工平面图（7）保证质量、安全，降低成本和冬雨季施工的技术组织措施（8）各项技术经济指标。
5.混凝土采用泵送时对材料d要求？
混凝土在输送管内输送时应尽量减少与管壁间的摩阻力，使混凝土流通顺 利，不产生离析现象。选择泵送混凝土的原料和配合比应满足泵送的要求。(1)粗骨料宜优先选用卵石，一般粗骨料为碎石时，d≤D/3;粗骨料为卵石时d≤D/2.5。(2)细骨料通过0.135 mm筛孔的砂应不小于15%，含砂率宜控制在40%~50%。(3)1m3泵送混凝土最小水泥用量为300kg。(4)泵送混凝土的坍落度宜为80~180mm。5)宜掺人适量的外加剂。
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