施工技术与组织 复习资料
1、 单项选择题
1、	施工过程的连续性是指施工过程各阶段、各工序之间在（     ）具有紧密衔接的特性。
A、在时间上     B、空间上     C、工序上    D、阶段上
2、	工程项目施工总成本由直接成本和间接成本两部分组成，随着工期的缩短，会引起（       ）。
A、	直接成本和间接成本同时增加           B、直接成本增加和间接成本减少
C、直接成本和间接成本同时减            D、间接成本增加和直接成本减少
3、	在双代号或单代号网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（       ）最小
A、	自由时差    B、与其紧后工作之间的时间间隔      C、持续时间      D、总时差
4、	在工程网络计划中，关键线路是指（      ）的线路
A、	双代号网络计划中没有虚箭线       B、时标网络计划中没有波形线
C、双代号网络计划中由关键节点组成           D、单代号网络计划中由关键工作组成
5、某分项工程的工程量为1000m，该分项工程的人工时间定额为0.1工日/m，计划每天安排两班，每班5人，则其持续时间为(       )天。
A、100            B、50              C、40              D、10
6、	工期优化以（      ）为目标，使其满足规定
A费用最低          B资源均衡          C、最低成本        D综短工期
8、	建设工程组织流水施工时，必须全部列入施工进度计划的施工过程是（      ）
A、建造类B、物资供应类C、运输类D、制备类
9、	施工组织总设计是以一个（     ）为编制对象，用以指导其施工全过程的各项施工活动的综合技术经济性文件
A、	单位工程B、分项工程 C、工程项目D、分部工程

二、多项选择题
1.根据开挖的难易程度对岩土进行分类，以便于(     )。
A.选择施工机具            B.确定施工方法  
C.计算劳动量              D.确定地基承载能力 
E.计算工程费用
2、防止流沙的具体措施是:(     )
A、水下挖土法                    B、抢挖法              C、人工降低地下水位        
D、地下连续墙法                  E、冻结法
3.土的天然密度随着(     )而变化。
A.颗粒组成                B.孔隙多少     
C.水分含量                D.渗透系数    
4.在(     )时需考虑土的可松性。
A.进行土方的平衡调配      B.计算填方所需挖方体积
D.确定开挖时的留弃土量    C.确定开挖方式  
E.计算运土机具数量
5.土的渗透性主要取决于土体的(     )。
A.含水量     B.可松性    C.孔隙特征  
D.水力坡度   E.开挖深度
6.土石方工程中，填筑与压实的施工要求有:(     )。
A.从最低处开始，由下向上按整个宽度分层填压    
B.填方必须采用同类土填筑
C.应在基础两侧或四周同时进行回填压实    
D.当天填土，应在当天压实
E.填方由下向上一层完成
7.不能作为填土的土料有(     )。
A.淤泥       B.砂土      C.膨胀土    
D.有机质含量多于8％的土  
E.含水溶性硫酸盐多于5％的土
8、在泥浆护壁成孔灌注桩施工中，泥浆的作用有(      )。
A、防塌          B、防漏         C、导向          D、润滑钻头      E、排土渣
10.为提高推土机的生产效率，可采用(     )的施工方法。
A.环形路线   B.多铲集运  C.下坡推土  
D.并列推土   E.槽形推土  
三、判断题
（    ）1、工程项目施工组织设计是对项目实行科学管理的重要手段，是项目施工不可缺少的部分。
（    ）2、施工成本一般是以项目的单位工程作为成本核算对象
（    ）3、交叉钢筋网片利用点焊以代替人工绑扎是生产机械化和提高工效的有效措施。
（    ）4、在网络图中关键线路只能有一条。
（    ）6、大面积高密度打桩不宜采用由一侧向单一方向进行的打桩顺序。
（    ）7、在工作的逻辑关系中工作的组织关系是由客观规律决定的，一般是不变的。
（    ）8、履带式起重机通过加配重可解决稳定性不足的问题。
四、问答题
1、选择施工方法应遵循的原则?？
2、简述单位工程施工组织设计的内容。

五、计算题

1、已知C30混凝土试验室配合比为1 : 1.89 : 3.55，w/c=0.40。每m2混凝土用42.5普通硅酸盐水泥370Kg，经测定现场砂的含水率3%,石子含水率1% 。试写出该混凝土的施工配合比。 若施工现场使用350型搅拌机，计算每盘混凝土的各种材料用量。
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参考答案
一、单项选择题
1、A   2、B   3、D   4、B   5、D   6、D      8、A  9、C  
 二、多选题
1.AE  2.ABCE   3. ABC  4. ABDE   5.CD   6. ACDE  7. ACDE   8. ADE   10、CDE
三、判断题
1、√  2、√  3、√  4、× 6、√  7、×  8、√    
四、问答题
1、
答案:(1)、方法可行，具备条件，能满足施工工艺要求。
(2)、符合国家颁发的施工验收规范和质量评定标准。
(3)、尽量选用科学、先进、节约的方法，尽可能进行技术经济分析。
(4)、与选择施工机械相应的组织协调方法。
2、答：（1）工程概况及施工特点；  （2）施工方案选择     （3）施工进度计划
（4）施工准备工作计划（5）劳动力、材料、构件、加工件、施工机械和机具需要量计划
（6）施工平面图（7）保证质量、安全，降低成本和冬雨季施工的技术组织措施（8）各项技术经济指标。


五、计算题

 1. 解：
①施工配合比：
1 : 1.89×1.03 : 3.55×1.01:0.4－ 1.89×0.03－3.55×0.01＝1 : 1.95 : 3.59 :0.31
②采用350型搅拌机每盘混凝土的各种材料用量：
水泥 0.35×370＝129.5 Kg       黄砂129.5×1.95＝252.5 Kg
石子129.5×3.59＝464.9 Kg      水  129.5×0.31＝40.1 Kg




