
施工技术与组织 复习资料    
一、单项选择题 
1.施工过程的连续性是指施工过程各阶段、各工序之间在（   ）具有紧密衔接的特性。

A.在时间上
B.空间上
C.工序上
D.阶段上

2.工程项目施工总成本由直接成本和间接成本两部分组成，随着工期的缩短，会引起（   ）。

A.直接成本和间接成本同时增加
B.直接成本增加和间接成本减少

C.直接成本和间接成本同时减
D.间接成本增加和直接成本减少

3.在双代号或单代号网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（   ）最小

A.自由时差
                    B.与其紧后工作之间的时间间隔


C.持续时间
                    D.总时差

4.土的天然含水量是指(     )之比的百分率。

A.土中水的质量与所取天然土样的质量        B.土中水的质量与土的固体颗粒质量

C.土的孔隙与所取天然土样体积              D.土中水的体积与所取天然土样体积

5.土方建筑时，常以土的(       )作为土的夯实标准。

A.可松性             B.天然密度           C.干密度             D.含水量

6.填土的密度常以设计规定的(      )作为控制标准。

A.可松性系数         B.孔隙率             C.渗透系数           D.压实系数

7.基坑(槽)的土方开挖时，以下说法不正确的是(     )

A.土体含水量大且不稳定时，应采取加固措施   

B.一般应采用“分层开挖，先撑后挖”的开挖原则

C.开挖时如有超挖应立即整平

D.在地下水位以下的土，应采取降水措施后开挖

8.填方工程中，若采用的填料具有不同的透水性时，宜将透水性较大的填料(     )

A.填在上部            B.填在中间         C.填在下部         D.与透水性小的填料掺合

二、多项选择题

1.混凝土拌合物已被振实的特征有:(      ).
A.拌合物表而有气泡排出                     B.拌合物表而出现水泥砂浆

C.拌合物不再下沉                           D.拌合物表而无气泡冒出

2.自然养护的方法有(      ).

A.洒水                                     B.喷洒过氯乙烯树脂塑料溶液

C.塑料薄膜养护                             D.用土回填

3.与混凝土受冻临界强度有关的因素是(      )

A.水泥品种             B.骨料粒径          C.混凝土强度等级    D.颗粒级配

4.后张法预应力筋的张拉程序正确的有:(      )

A.0→ jP 锚固                              B.0→1.03jP 锚固    

C.0→1.05jP锚固                            D.0→1.05jP 持荷2分钟锚固

5.用于锚固钢丝束的锚具主要有:(      )

A.镦头锚具             B.锥形螺杆锚具       C.钢质锥形锚具     D.帮条锚具

6.组织流水施工，如果按专业成立专业队，则其特点（   ）

A.只有一个专业队在各施工段组织流水施工      B.各专业队在各施工段均可组织流水施工

C.同一时间段只有一个专业队投入流水施工      D.有利于提高劳动生产率和工程质量

7.在下列给定的工作的先后顺序，那些是属于工艺关系（   ）

A.先室内装修，再室外装修
  B.先支模，后扎筋

C.先做基槽，再做垫层

  D.先设计、再施工

8.施工组织设计按对象范围不同分类可分为（   ）

A.施工组织总设计

  B.单位工程施工组织设计

C.实施性的施工组织设计
  D.分部分项工程施工组织设计

三、判断题

（    ）1.抽水井分为无压完整井;无压非完整井;承压完整井;承压非完整井。

（    ）2.单井的最大出水量主要取决于土的可松性系数、滤管的构造与尺寸。

（    ）3.当井管埋深度大于6m时可以降低埋设面或采用二级井点。

（    ）4.在网络图中关键线路只能有一条。

（    ）5.利用横道图表示工程项目的施工进度计划可以明确表示作业的进度。

（    ）6.在网络计划中允许出现循环回路。

四、填空题

1.在网络图中，双代号网络图以       表示工作，在单代号网络图中以节点表示工作，箭线表示               。
2.网络计划中的虚工作即            ，也不消耗时间。 

3.工作的逻辑关系是指工作的            和                 。

4.单位工程施工组织设计是由             负责编制；分部分项工程施工组织设计是由            负责编制            。
5.根据网络计划优化条件和目标不同，通常有          、          、          三种。

五、问答题

1.为防止大体积混凝土温度裂缝，在浇筑时采取哪些措施?
2.简述单位工程施工组织设计的内容？

六、计算题

1.已知各工作间的逻辑关系如图，请画出双代号网络图

	工作
	A
	B
	C
	D

	紧前工作
	—
	—
	A.B
	B


施工技术与组织 参考答案
一、单项选择题
1、A   2、B   3、D   4、B   5、C    6、D   7、C   8、C   
二、多项选择题
1、BCD    2、AC    3、ABCD  4、BD   5、ABC
6、BD    7、BCD   8、ABD  

三、判断题：1、√  2、×  3、√  4、×  5、√ 6、×  

四、填空题

1、箭线、  节点、  工作的逻辑关系  2、不消耗资源  3、工艺关系     组织关系
4、项目技术负责人  施工技术人员          5、工期优化、资源优化、费用优化
五、问答题

1、答(1)选择水化热较低的水泥

(2)掺缓凝剂或缓凝型减水剂

(3)采用中粗砂和大粒径、级配好的石子

(4)尽量减少水泥用量

(5)降低混凝土入模温度

(6)扩大浇筑面积和散热面

(7)加强养护

2、答：（1）工程概况及施工特点；  （2）施工方案选择     （3）施工进度计划

（4）施工准备工作计划（5）劳动力、材料、构件、加工件、施工机械和机具需要量计划

（6）施工平面图（7）保证质量、安全，降低成本和冬雨季施工的技术组织措施（8）各项技术经济指标。

六、计算题 
1、答
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