
 测绘工程监理 复习资料
单项选择题：

1．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（　 　）．　　　　　　　　　　　　　　　　 

A．工程竣工图　  B．监理档案资料　  C．工程技术总结　  D．工程决算

2．按照《建设工程监理规范》，（   　）应定期主持召开工地例会． 　　　　　　　　　　　　　　　 

A．总监理工程师B．施工单位负责人　C．建设单位负责人D．专业监理工程师　　　　　　　　　

3．按照《建设工程监理规范》，（   　）可以签发工程暂停命令．　　　　　　　　　　　 

A．监理工程师　B．施工单位负责人　C．建设单位负责人　D．专业监理工程师　

4．目标控制流程和监理信息流程应该在（　  ）中作出明确规定．　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

A．监理大纲　  B．监理细则　　C．监理工作计划   D．监理规划　

5．与监理工作者职业道德相悖的是（    ）．

A．要求业主明确授权             B．要求承包商提供具体的施工技术方案

C．同时参与两个项目的监理       D．要求设计单位采用某种构配件

6．只有经过（    ）的监理人员，才能以监理工程师的名义开展工程建设监理业务．

A．监理工程师注册           B．监理工程师资格考试合格

C．监理工程师培训并结业     D．监理单位认可

7．监理单位在监理过程中因过错造成重大经济损失的，应承担（    ）的经济责任和法律责任．

A．全部      B．部分      C．一定比例     D．一定

8．民事法律关系是指社会关系为民事法律关系调整时所形成的（      ）关系．

  A．管理        B．领导        C．监督     D．权利义务

9．代理是代理人在(      )内，以被代理人的名义实施的，其民事责任由被代理人承担的的法律行为．

  A．任职期间    B．委托范围    C．代理权限     D． 法定期间

10．要约是希望(       )的意思表示．

  A．他人知道自己          B．他人向自己提出订立合同

  C．和他进行磋商         D．和他人订立合同

11．开标应由(      )主持，邀请所有投标人参加．

  A．招标人      B．投标人代表      C．公证人员     D．贷款人

12．当事人的(      )即是要约邀请．
   A．招标公告       B．投标书        C．投标担保书     D．中标函
13．撤销要约的通知，应当在(      )到达受要约人．
   A．要约到达之前                      B．与要约同时
   C．受要约人发出承诺通知之前          D．受要约人发出承诺之后
14．(      )从订立时起就没有法律约束力．
A．因重大误解而订立的    B．在订立合同时显失公平的 

C．损害社会公共利益    D． 一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的
15．发包人供应的材料设备使用前，由(      )负责检验，费用由(    )负责．
   A．工程师．承包人          B．发包人．承包人
C．工程师．发包人          D．承包人．发包人

16．监理工程师进行工程质量控制的主要工作内容之一是（      ）．

A．建立和完善施工质量保证体系     B．确定施工方案和方法   

C．编制和审查施工组织设计         D．确定质量标准和明确质量要求

17．工程勘察专业类的资质等级分为（　　  ）．

A．一、　二、　三级　             B．甲、　乙、　丙、　丁  

C．特级、一、　二、　三级　    　 D．甲、　乙、　丙

18．监理工程师在组织设计招标时，应向各投标单位提供（     ）．

A．设计纲要   　B．设计大纲  　 C．工程概况和投资总额    D．设计进度要求

19．质量控制的基本原则是（　  　）．

A．精心施工，质量第一　　    B．预防为主与检验把关相结合

C．以预防为主，防患与未然　　D．坚持质量标准，严格检查

20．对工程项目质量形成的过程而言，（     ）阶段的质量控制是形成实体质量的决定性环节．

A．决策　　　　B．设计　　　　C．施工　　D．竣工验收

21．在工程设计阶段的监理中，其核心是对（      ）的控制．

A．工程质量              B．设计方是否满足业主要求

C．设计与施工相匹配      D．工程投资．　进度．　质量三大目标

22．双代号网络计划中的节点表示（    ）．　　 

A．工作　  B．工作的开始    

C．工作的结束　　D．工作的开始或结束

23．在某工程单代号网络计划中不正确的是（     ）． 

A．关键线路至少有一条　　　   B．在计划实施过程中，关键线路始终不会变

C．关键工作的机动时间最小　   D．相邻关键工作之间的时间间隔为零

24．在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，应选择的压缩对象分别是这两条关键线路上（    ）的工作．　 

A．持续时间最长　             B．资源消耗最少  

C．直接费用率最小　           D．直接费最少

25．在网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（     ）． 

A．最早完成时间的最大值　　    B．最早完成时间的最小值

C．最迟完成时间的最大值　　    D．最迟完成时间的最小值

26．双代号网络计划中引入虚工作的一个原因是为了（      ）． 

A．表达不需要消耗时间的工作　    B．表达不需要消耗资源的工作

C．表达工作间的逻辑关系　　　    D．节省箭线和节点

27．工作之间的逻辑关系包括（      ）．
A．工艺关系　  B．紧前工作    C．先行工作    D．后续工作

28．网络计划中的虚工作（　    ）．

A．既消耗时间，又消耗资源　　B．只消耗时间 不消耗资源

C．既不消耗时间，也不消耗资源　D．不消耗时间，只消耗资源

29． 横道图不能明确表示（   　）． 
A．各项工作的划分  　   B．工作的开始时间和完成时间
C．工作间的搭接关系　　 D．工作的机动时间
30．在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖的时间超过其总时差，则（    ）． 

A．网络计划的计算工期不会改变    B．该工作的总时差不变

C．该工作的自由时差不变        D．网络计划中关键线路改变

31．平行施工的特点有（       ）． 

A．不能充分利用工作面　　　　　B．工期较短

C．各专业工作队可以连续施工　　D．单位时间投入资源量少

 32．工程网络计划资源优化的目的是为了寻求（      ）． 

A．最优工期条件下的资源均衡安排　  B．工期固定条件下的资源均衡安排

C．资源均衡使用时的最短工期安排    D．最低成本时的资源均衡安排

33．工程网络计划的计算工期应等与其所有结束工作（　   ）． 

A．最早完成时间的最小值　     B．最早完成时间的最大值

C．最迟完成时间的最小值   　  D．最迟完成时间的最大值

34．在项目建设的部同阶段上，分别要编制或确定估算、概算、预算、合同价、决算等，这体现的工程造价运动的特点是（    ）．　  

A．批量性计价    B．单价性计价    C．多次性计价   D．按构成的分部组合计价

35．实现建设工程投资控制最有效的手段是（    ）．  

A．进行招标和投标         B．尽量节约投资 

 C．技术与经济相结合      D． 实行经济承包责任制 

36．建设项目投资控制应贯穿于建设工程全过程，在建设项目的实施阶段，应以（    ）为重点．　                   

A．施工       B．设计      C．包发   D．决策

37．建设项目投资控制就是要（   ）．　          

A．追求投资费用越小越好                B．控制投资目标的计划值

C．把投资的发生控制在目标的实际值以内

D．把投资的发生控制在批准的投资限额以内

38．建设项目可行性研究的核心内容是（     ）．　     

A．投资估算与资金筹措               B．　市场分析与销售战略

C．建厂条件与场址选择               D．　项目经济评价

39．按照价值工程原则，“价值”时指（     ）．

A．产品消耗的社会必要劳动时间     B．　功能的实现程度

C．成本与功能的比值               D．　功能与实现此功能所耗费的比值

40．价值工程分析的最终目的是为了寻求 （    ）．

A．功能最高的方案                 B．成本最低的方案

C．质量最好的方案                D．价值最大的方案

多项选择题：

1．在发生（　   ）时，总监理工程师可签发工程暂停命令．

A．为保证工程质量而需要进行停工处理

B．建设单位要求暂停施工、且工程学要暂停施工

C．发生必须暂时停止施工的紧急事件

D．承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理

E．施工出现安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患．

2．监理单位在报经业主同意后有权发布（      ）．　　

A．终止令　  B．停工令　 C．复工令　　D．开工令

3．监理工作总结包括（　    ）．　 

A．向总监理工程师提交的工作总结 

B．向监理单位提交的工作总结

C．向政府有关部门提交的工作总结 

D．向业主提交的监理工作总结

4．向监理单位提交的工作总结包括（    　）． 

A．监理工作经验     　B．监理工作中存在的问题及改进的建议

C．监理工作成效       D．监理合同履行情况

5．工程咨询公司为业主提供建设工程全过程服务中的工程招标服务主要包括（   　）．　　　　　　　 

A．编制招标文件  　  B．评标　   C．合同谈判     D．定标

6．监理工程师应当按照工程监理规范的要求采取（      ）等形式，对工程实施监理． 

A．旁站     B．平行检验     C．巡视     D．见证

7．依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（     ）．

  A．依法成立  B．有必要的财产和经   

C．有自己的名称、组织机构和场所   

D．有符合法定条件的法定代理人     E．能独立承担民事责任

8．采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括（    ）．

 A．发布招标公告      B．发出投标邀请函      C．进行资格预审   

 D．组织现场考察       E、召开标前答疑会

9．构成对投标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括（      ）．

  A．招标公告          B．合同条件      

C．技术规范       D．工程量报价单    E．图纸和技术资料

10．属于非法分包工程的情况包括（    ）．

A．将承包的全部工程分包给其他单位实施

B．按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位

C．将工程的主要部分交给其他单位实施

D．承接分包工程后进行再分包

E．将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施

11．按照担保法的规定．因（      ）而发生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产．

A．保管合同    B．运输合同    

C．借款合同    D．加工承揽合同   E．施工合同

12．（      ）是评价项目施工质量的依据．

A．质量标准          B．合同文件         　 C．设计文件   

D．质量数据          E．工程验收资料       F．质量评定资料

13．施工过程重监理工程师对施工现场的巡视检查的内容主要有（       ）．

A．工艺纪律    B．特殊工种人员的资质检查 　

C．文明施工、政权安全生产检查  

D．　关键工序技术复核的检查   E．成品保护质量检查

14．施工阶段的质量监理首先要做好开工前检查，目的是检查（      ）．

A．　是否具备开工条件  　B．　施工组织设计是否符合要求   

C．　建设单位是否已做好三通一平工作

D．　能否连续地进行正常工作           

E．　开工后能否保证质量

15．影响进度的因素常见的有（      ）． 

A．资金因素   B．勘察设计因素   C．组织管理因素   D．自然环境因素

16．下述有关虚工作的说法哪些是正确的．（      ）

A．无工作内容   　   B．不消耗资源　      C．不需要时间

D．在绘制单代号网络图时可能引用　　

E．在绘制双代号网络图时可能引用

17．在网络图中严禁出现（　   ）． 

A．循环回路　            B．双箭头连线     

C．没有箭头节点的箭线　        D．没有箭尾节点的箭线    

E．横向断路线　   F．交叉箭线

18．在网络图中关键工作（　   ）． 

A．没有机动时间　B．总时差最小　

C．总时差等于零　D．自由时差等于零

19．进度调整主要方法有（   　）．　 

A．调整非关键工作的持续时间　  　B．改变工作间的逻辑关系

C．改变某项工作的持续时间      　D．利用非关键工作的总时差

20．建筑安装工程投资是由（     ）组成．

  A．直接工程费       B．间接费       C．计划利润      

D．设备购置费         E．施工供电贴费     F．税金

简答题：

1．工程监理大纲、监理规划及监理实施细则三者之间关系？监理规划有何作用？ 

3．合同生效的必要条件是什么？法律规定哪些组织不能作为保证人？

4．如何分析进度偏差对后续工作及总工期的影响？

5．标底价格编制依据是什么？ 

四、案例分析：[背景] 湖南凤凰县正在兴建中的堤溪沱江大桥于 2007.8.13 日下午 4 时许发生突然垮塌事故，经现场搜救指挥部反复调查核实， 初步确定桥梁垮塌事故现场涉险施工人员为 152 人，其中 88 人生还， 64 人遇难，直接经济损失 3974.7 万元。湖南凤凰堤溪沱江大桥，是采用传统工艺修建的大型 4 跨石拱桥，每跨 65 米，全长 260 多米，高 42 米，横跨沱江。该工程由湘西州凤大路建设有限责任公司负责。

事故发生后，国务院组成事故调查组立即开展了调查工作。经调查认定，这是一起严重

的责任事故。 12 月 7 号，国务院常务会议听取事故调查组对事故调查处理情况的汇报，讨论通过了对相关责任人和责任单位的处理意见。

【问题】

1. 从损失的程度看，上述事故属于哪类事故？为什么？

2. 简述监理工程师对安全事故处理的程序。

测绘工程监理复习资料
一、单项选择题：

1． B 2． A． 3．  4． D． 5．  6．A．7．   8． D． 9． C． 10．   

11．  A．12． A．13．C． 14．C．15． D． 16． D． 17． D． 18． B． 19．C．20． C．

21． B．22． D．23．B．24．C．25．A． 26．C．27．A．28．C．29． D．30．D． 
31． B． 32．B．33． B．34． C． 35． C．36． B． 37． D． 38． D． 39． D． 40． D．

二、多项选择题：

1．A．B．C．D．E．  2．     3．B．D． 4．A． B． 5．     6．A． B． C． D． 

7．A． B． C． E． 8． B． D． E、9． B． C． D． E． 10．A．C．D．E． 

11．A． B． D．12．A． B．D． E． 13．A． B． C． D．　14．A． B． 15．A． B． C． D． 16．A． B． C． E．

 17．A． B． C． D． 18．A． B． 19． B．C． 20． A． B． C． F．

三、简答题：

1．工程监理大纲、监理规划及监理实施细则三者之间关系？监理规划有何作用？ 

答⑴ 三者关系是相互关联的，存在着明显的依据性关系：前者是后者的编写依据或基础。

⑵ 监理规划的作用：

① 指导监理机构全面开展监理工作；

② 是建设监理主管部门对监理单位监理管理的依据；

③ 是业主确认监理单位履行合同的主要依据 ；

④是监理单位内部考核的依据和重要存档资料。

2．合同法规定在出现何种情形时，当事人可以解除合同？

答1）因不可抗力致使不能实现合同目的的．

2）在履行期限届满之前，当事人一方的确表示或以自己的行为表明不履行合同主要债务．

3）当事人延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行的．

4）当事人一方延迟履行债务或者有其它违约行为，致使不能实现合同目的．

5）法律规定的其它情形的．

3．合同生效的必要条件是什么？法律规定哪些组织不能作为保证人？

4．如何分析进度偏差对后续工作及总工期的影响？

答分析出现进度偏差的工作是否为关键工作，分析进度偏差是否超过总时间，分析进度偏差是否超过自由时差。

5．标底价格编制依据是什么？ 

答标底价格的编制依据 ：

① 国家有关的法律、法规，国务院和省级人民政府建设行政主管部门制定的有关工程造价的文件、规定．

②招标文件中确定的计价依据和计价办法，招标文件中的其他条款及补充文件和料．

③工程设计文件、图纸、技术说明、设计交底、工程量清单等．

④工程建设标准（技术标准、规范、规程）．

⑤准备采用的施工组织设计、施工方案、施工技术措施．

⑥施工现场地质、水文资料、现场环境和条件．

⑦招标是要素市场价格信息、政策性调节文件．
案例分析
答：（1）从损失的程度看， 64 人遇难，直接经济损失 3974.7 万元，上述事故属于特别

重大事故。特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故，故此属于特别重大事故。

（2）

1) 工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》 ，并要求停止进行质量缺

陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，应要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大

并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并

于 24h( 小时 ) 内写出书面报告。

2) 监理工程师在事故调查组展开工作后，应积极协助，客观地提供相应证据，若监理

方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故调查 ; 若监理方有责任，则应予以回避，但应配合调查组工作。

3) 当监理工程师接到质量事故调查组提出的技术处理意见后，可组织相关单位研究，

并责成相关单位完成技术处理方案，并予以审核签认。质量事故技术处理方案，一般应委托

原设计单位提出，由其他单位提供的技术处理方案，应经原设计单位同意签认。技术处理方

案的制订，应征求建设单位意见。

4) 技术处理方案核签后，监理工程师应要求施工单位制定详细的施工方案设计，必要

时应编制监理实施细则，对工程质量事故技术处理施工质量进行监理，技术处理过程中的关

键部位和关键工序应进行旁站，并会同设计、建设等有关单位共同检查认可。

5) 对施工单位完工自检后报验结果，组织有关各方进行检查验收，必要时应进行处理

结果鉴定。要求事故单位整理编写质量事故处理报告，并审核签认，组织将有关技术资料归

档。

6) 签发《工程复工令》 ，恢复正常施工。
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