质量进度投资控制复习资料

一、单项选择题
1.根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由（  D  ）负责整理。

A.建设单位       B.设计单位    C.施工项目部     D.项目监理机构

2.工程项目质量是在( D )形成的。
A.施工阶段       B.设计阶段    C.决策阶段       D.建设全过程。

3.一项工作的自由时差是指在不影响其( B )的前提下，该工作所具有的机动时间。
A.本工作的最早完成                   B.紧后工作最早开始

C.紧后工作最迟开始                   D.工期 

4.下列错误的提法是( B )。
A.总时差最小的工作是关键工作         B.关键线路上不能有虚工作
C.关键线路上工作的总持续时间为最长   D.关键线路上的工作都是关键工作。
5.用于动态质量控制的工具是( C )。
A.直方图         B.相关图      C.控制图         D.因果分析图。
6.( C )是指为了达到质量要求所采取的作业技术和活动。
A.质量管理       B.质量方针    C.质量控制       D.质量保证。
7.根据“四舍六入五单双法”修约原则，14.25留一位小数应为( B)。
A.14.3           B.14.2        C.14.1           D.14.4。
8.质量是指实体满足( )需要的能力的特性总和。
A.工作质量       B.工序质量    C.规定           D.明确和隐含
9. 计算各项工作的最早开始时间及最早完成时间，应从网络图的(   )开始，顺着箭线的方向逐项进行。
A.终点节点        B.中间节点     C.起点节点     D.任意节点
10.必须有监理工程师到场才能检验并覆盖的部位是(  )。
A.见证点          B.待检点       C.紧急放行点   D.例外放行点
二、多项选择题

1.工程设备检查验收前，设备安装单位应提交设备检查验收方案，包括（ ACD ）。
A.验收方法                        B.机械的使用、保养记录

C.质量标准                        D.检查验收的依据

2.施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有（  AC   ）。

A.所含检验批的质量均已验收合格    B.观感质量验收符合要求

C.所含检验批的质量验收记录完整    D.有关安全和功能的检测资料完整

3.根据工程施工质量验收基本规定，施工现场质量管理应具有（ ABCD ）。

A.相应的施工技术标准              B.健全的质量管理体系

C.施工质量检验制度                D.综合施工质量水平评定考核制度

4.单位工程质量验收合格的规定，包括（ ABCD   ）。

A.所含分部工程的质量均应验收合格   B.质量控制资料应完整

C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能等检验资料完整

D.观感质量应符合要求

5.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列验收层次中包括有观感质量验收项目的是（ CD  )。

A.检验批        B.分项工程        C.分部工程     D.单位工程

6.工程质量事故发生后，总监理工程师应签发工程暂停令，同时应要求（ BC ）。

A.事故调查组进行调查      

B.施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场

C.质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报

D.施工单位立即上报主管部门并进行事故调查

7.工程监理单位受建设单位的委托对工程设计质量管理的主要工作包括（ ABCD ）。

A.起草设计任务书              B.施工图设计评审

C.深化设计的协调管理          D.审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告

8.根据建设工程费用项目组成，在下列费用中，应列入分部分项工程费中人工费（  ）。

A.生产工人奖金                B.生产工人补贴

C.生产工人退休工资            D.生产工人加班工资

9.按照造价形成划分的建筑安装工程费用中，措施费包括（     ）。

A.工程定位复测费              B.施工机械经常修理费

C.环境保护费                  D.临时保护费

10.建设项目费用构成中，引进技术和进口设备其他费包括（  ）。

A.分期或延期付款利息          B.担保费

C.进口设备检验鉴定费用        D.国外工程技术人员来华费用
三、判断题

1.工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力称之为工程的可靠性。（   √  ）

2.工程建设的可行性阶段对工程质量的影响主要是保证最终产品的质量。（×）

3.质量控制的目的是致力于满足质量要求。（√  ）

4.设计交底由建设单位负责组织，图纸会审由工程监理单位负责组织。设计交底由设计单位整理会议纪要，图纸会审由施工单位整理会议纪要。（√ ）

5.在正常使用条件下，屋面泛水工程和有防水要求的卫生间、房建和外墙面的防渗漏，最低保修期限是6年。（×）

6.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。（√ ）

7.参与主要设备、材料的选型不属于设计准备阶段监理工作内容的是。（×）

8.监理工程师质量控制工作应体现在对作业活动的控制上。（ ）

9.主管技术人员编制技术交底书，并经项目总工程师批准。（ ）

10.凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，经监理工程师确认其质量合格后，方可进场。（  ）

四、名词解释题

1.设计交底：即由建设单位组织施工总承包单位、监理单位参加，由勘察、设计单位对施工图纸内容进行交底的一项技术活动，或由施工总承包单位组织分包单位、劳务班组，由总承包单位对施工图纸施工内容进行交底的一项技术活动。

2.质量控制点：是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。

3.工程质量预控：就是根据主动控制原理对工程质量实施控制。

4.见证：指在建设监理单位或建设单位见证下，对进入施工现场的有关建筑材料、施工过程进行监督的程序。

5.主控项目：
简答题

监理工程师在进行工程项目质量控制过程中，应遵循哪些原则？
　答：　(1)坚持“质量第一”工程质量必须达到设计要求和标准规范的规定。对工程项目的质量要严格要求，达不到标准要求的，应坚决返工，甚至推倒重建。
　　(2)“一切为用户服务”所谓用户一是指工程的使用者，二是指下道工序是上道工序的用户。一切为用户服务是质量管理系统运行的基本目标，就工序而言，是不给下道工序造成麻烦和隐患，保证本工序的质量；就产品而言，是通过监理工作为业主提供高质量的建筑工程。
　　(3)“以预防为主”工程建设工序繁多，施工周期长，控制工序质量，以预防为主尤为重要。在各工序施工过程中，进行抽样检测，统计分析，控制质量动态，发现质量不稳定时，分析原因，采取措施，消除隐患，达到事先预防的目的。
　　(4)坚持质量标准、严格检查，一切用数据说话,质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础。产品质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，以数据为依据。
　　(5)贯彻科学、公正、守法的职业规范，监理工程师在监控和处理质量问题中，应尊重客观事实，尊重科学、正直、公正、不持偏见；遵纪、守法，杜绝不正之风；既要坚持原则、严格要求、秉公办事，又要谦虚谨慎、以理服人、热情帮助。
2.监理工程师在招投标阶段如何审核承包单位资质？

答：监理工程师在招投标阶段对承包单位资质的审查包括：根据工程的类型、规模和特点，确定参与投标企业的资质等级，并取得招投标管理部门的认可；查对《营业执照》《建筑业企业资质证书》，并了解其实际的建设业绩、人员素质、管理水平、资金情况、技术装备；考核承包企业近期的表现查对年检情况，资质升降级情况、了解其有否工程质量、施工安全、现场管理等方面的问题等；查对近期承建工程。
3.质量问题分析的基本原理是什么？

一般建筑工程质量问题的分类：安全性能：地基沉降：主要表现为房子的四周墙体出现45度裂缝，阳台悬挑梁、悬挑板因钢筋设计不合理或表面钢筋下沉; 建筑工程电气系统不合格，电线接触不良引起火灾，接地不良好存在安全隐患;高层排水管未安装防火圈，一旦楼下起火存在安全隐患。栏杆安装不合格，栏杆玻璃、窗户玻璃质量不合格使用功能：电器不能正常使用，如设计不合理，材料不合格，安装不规范。给水管水压不足，排水不畅通，给排水管渗水、漏水。屋面、窗户、卫生间、厨房、外墙渗水、漏水。房间大面积空鼓开裂，门窗开启不灵活。外观质量：阴阳角不顺直，墙面不平整，地面不平整、起沙，垂直度偏差，墙地面细微裂缝。开关插座排列不整齐，给排水管未横平竖直。卫生清理不干净。

4.承包商申报工程延期的条件有哪些？
论述题

1.建筑工程施工质量应按哪些要求进行验收？
答：1.建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。
如何对作业技术活动运行过程进行控制？

答：
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