运营管理复习资料

名词解释

- JIT

- 柔性制造系统：（ＦＭＳ）

- 工业工程

- 节拍

- 单项选择

1.采用经济批量法确定的批量，是指（  ）。

A最大批量  B最小批量     C总费用最低的批量   D上述说法都不准确

2.随着全球化市场、个性化需求特征的日益明显，最直接、最具竞争力的生产组织方式应该选择（   ）。

A大量生产  B成批生产     C单件生产  D批量客户化定制生产

4.以不断追求生产系统的规模经济性为实质的战略是（       ）。

A基于成本的战略      B基于时间的战略  C基于质量的战略     D以上都不是

3.目视管理的着眼点不包括（         ）

A.作业流程   B.生产任务完成情况图表   C.置场定位标示    D.现场的作业指导和基准类资料

4.ＭＲＰ有四种输入信息，即主生产计划、存储记录文件、期量标准和（   ）

Ａ.计划入库量       Ｂ.安全库存量   Ｃ.提前期     Ｄ.物料清单文件

5、生产计划的综合平衡，是根据生产环节中（   ）来确定的。

Ａ.最大的生产能力      Ｂ.设计生产能力   Ｃ.最小生产能力        Ｄ.查定生产能力

6.ＪＩＴ提高设备柔性的措施有：（      ）

Ａ.要求操作工人承担更多责任，授予他们更多的作业管理决策权

Ｂ.通过添加工艺装备等措施，把设备改进、改造成多功能设备

Ｃ.设备预防维修等管理工作下放到加工单元

Ｄ.在生产过程中，加强质量管理

7.一般意义上的生产能力核定是指（        ）的核定。

A .人员数量    B.设备能力        C .固定资产      D . 原材料

- 简答题

1、对象专业化原则的缺点。

2、丰田生产方式的目标是消除浪费,不断改善.丰田公司提倡消除生产过程中存在七种浪费，他们是？

3.说明ＡＢＣ分类法的基本思想。

4、生产是什么？

- 计算题

1．某工程由以下一些工序构成，其关系及完工时间如下表，单位为天。

| 工序 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工序 | _ | A | A | B | C | C, D | E | E | F, G | H, I |
| 时间 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 |

要求：1）绘制网络图；      2）计算结点时间；  3）找出关键路线，计算工程总工期

2．产品E的BOM表如下图

产品、零部件生产周期和库存量如下表

|  | E | M | R | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产周期（周） | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 库存量（件） | —— | 80 | 100 | 50 |

现在第5周有160件产品E的订单，要求排MRP计划。

|  | 周 周次 数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E TL=1 | 毛需求量 |  |  |  |  |  |
|  | 侍分配库存量 |  |  |  |  |  |
|  | 净需求量 |  |  |  |  |  |
|  | 订货量 |  |  |  |  |  |
| M TL=1 | 毛需求量 |  |  |  |  |  |
|  | 侍分配库存量 |  |  |  |  |  |
|  | 净需求量 |  |  |  |  |  |
|  | 订货量 |  |  |  |  |  |
| R TL=2 | 毛需求量 |  |  |  |  |  |
|  | 侍分配库存量 |  |  |  |  |  |
|  | 净需求量 |  |  |  |  |  |
|  | 订货量 |  |  |  |  |  |
| P TL=1 | 毛需求量 |  |  |  |  |  |
|  | 侍分配库存量 |  |  |  |  |  |
|  | 净需求量 |  |  |  |  |  |
|  | 订货量 |  |  |  |  |  |

- 论述题

叙述大量生产类型的生产计划。

- 参考答案

- 名词解释

1.JIT：在20世纪的后半期，一种适应多品种小批量生产的新的生产方式诞生了---丰田生产方式。这种生产方式的基本思想是“在需要的时候，按照需要的数量，生产需要的产品”，因此，人们也把丰田生产方式称为“准时化生产”或JIT（just in time）生产。

2、柔性制造系统：（ＦＭＳ）是由计算机控制的以数控机床（ＮＣ）和加工中心（ＭＣ）为基础适应多品种小批量生产的自动化制造系统

- 3.工业工程：是对有人员、物料、设备、能源和信息所组成的集成系统进行设计、改善和设置的一门学科。

- 4.节拍——是指流水线上相邻两种相同制品出产或投产的时间间隔。是流水线上重要的工作参数，表明流水线生产速度或生产效率的高低

- 单项选择

| C | D | A | B | D | C | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 简答题

1、对象专业化原则的缺点

对品种变化适应性差；生产系统的可靠性较差；工艺及设备管理复杂。

2、丰田生产方式的目标是消除浪费,不断改善.丰田公司提倡消除生产过程中存在七种浪费，他们是：

1 生产过度的浪费

2  停工等待的浪费

3  搬运的浪费

4  加工本身无效的浪费

5  库存的浪费

6  动作的浪费

7  制造不良的浪费

3、说明ＡＢＣ分类法的基本思想

意大利经济学家：关键的少数和次要的多数。80%的人拥有20%的财富，20%的人拥有80%的财富

针对关键的多数进行重点管理

4、生产就是制造出产品和提供服务的过程

- 生产系统是一个I/O系统

- 输入────→转换过程────→输出           生产要素        生产与运作过程      产品      生产对象   ·形态转换          有形物（实物）      劳动力    ·时间转换    无形物（服务、信息）      生产手段             ·场所转换                       生产信息

- 计算题

1、图略

要点：工期为25天。关键路线为：A,、C、E、G、I、J

2、

|  | 周次 数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E TL=1 | 毛需求量 |  |  |  |  | 160 |
|  | 侍分配库存量 |  |  |  |  |  |
|  | 净需求量 |  |  |  |  | 160 |
|  | 订货量 |  |  |  | 160 |  |
| M TL=1 | 毛需求量 |  |  |  | 480 |  |
|  | 侍分配库存量 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | 净需求量 |  |  |  | 400 |  |
|  | 订货量 |  |  | 400 |  |  |
| R TL=2 | 毛需求量 |  |  | 800 |  |  |
|  | 侍分配库存量 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | 净需求量 |  |  | 700 |  |  |
|  | 订货量 | 700 |  |  |  |  |
| P TL=1 | 毛需求量 |  |  | 400 |  |  |
|  | 侍分配库存量 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  | 净需求量 |  |  | 350 |  |  |
|  | 订货量 |  | 350 |  |  |  |

- 论述题

叙述大量生产类型的生产计划

大量生产类型。它的生产计划体系，是从市场预测开始，按照产品销售计划、生产计划、日程计划的顺序逐步展开。它的年度、月度生产计划都比较简单，基本上根据计划销售量或企业目标规定的产量，按季、按月、按日平均分摊，必要时根据设备检修和市场变化(剧烈变化)作调整。

流程式生产企业一般无日程计划，其计划的重点是各种配套计划要完善，以保持生产过程的连续性。加工装配式生产企业，编制日程计划的目的不是为了确保交货期，而是为了调整产品的出产速度和使零件库存量保持适当的水平。对于流水线生产一般是根据节拍来安排产品出产进度，一般情况采用均衡战略来确定。合理存货库存量显得比较重要。其作业顺序计划一经确定就很少变动。