施工技术与组织复习资料：
一、单项选择题
1、施工过程的连续性是指施工过程各阶段、各工序之间在（     ）具有紧密衔接的特性。
A.在时间上     B.空间上     C.工序上    D.阶段上
2、工程项目施工总成本由直接成本和间接成本两部分组成，随着工期的缩短，会引起（       ）。
A.直接成本和间接成本同时增加        B.直接成本增加和间接成本减少
C.直接成本和间接成本同时减          D.间接成本增加和直接成本减少
3、在双代号或单代号网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（       ）最小。
A.自由时差  B.与其紧后工作之间的时间间隔   C.持续时间   D.总时差
4、在工程网络计划中，关键线路是指（      ）的线路。
A.双代号网络计划中没有虚箭线       B.时标网络计划中没有波形线
C.双代号网络计划中由关键节点组 D.单代号网络计划中由关键工作组成
5、在工程网络计划中，如果某项工作拖延时间超过自由时差，则（       ）。
A.必定影响其紧后工作的最早开始时间          B.必定影响总工期
C.该项工作必定变为关键工作      D.对其后续工作及工程总工期无影响
6、工期优化以（      ）为目标，使其满足规定。
A.费用最低        B.资源均衡        C.最低成本      D.综短工期
7、在组织流水施工时，用来表达流水施工时间参数通常保括（      ）。
A.施工过程和施工段  B.流水节拍和流水步距
C.流水过程和流水强度  D.流水过程和流水步距
8、建设工程组织流水施工时，必须全部列入施工进度计划的施工过程是（      ）。
A.建造类 B.物资供应类 C.运输类 D.制备类
9、施工组织总设计是以一个（     ）为编制对象，用以指导其施工全过程的各项施工活动的综合技术经济性文件。
A.单位工程B.分项工程 C.工程项目 D.分部工程
10、由施工单位负责编制的各类施工组织设计应经过（     ）审批后实施。
A.施工企业总经理    B.建设单位或监理工程师    
C.上级主管的总工或主任工程师D、项目技术负责人    
11、某施工段的工程量为200m3 ，施工队的人数为25人，日产量 0.8 m3 /人，则该队在该施工段的流水节拍为（     ）。
A．8天         B．10天       C．12天        D．15天
12．轻型井点的井点孔口到地面以下0.5~1.0m的深度范围内，使用粘土填塞的主要目的是：（     ）。
A．防止空壁坍塌             B．防止发生流砂现象
C．固定井点管               D．防止漏气和地表水下渗 
13. 以下关于振动灌注桩的说法，正确的是（     ）。
A．适用范围广，除软土和新填土，其他各种土层均可适用
B．单打法、反插法和复打法三种方法产生的桩承载能力依次上升 
C．振动灌注桩的承载能力比同样条件的钻孔灌注桩高 
D．其施工方法是用落锤将桩管打入土中成孔，然后放入钢筋骨架，灌注混凝土，拔出桩管成桩。
14. 砖砌体水平灰缝饱满度应不小于（     ）。
A．75%        B．90%        C．80%        D．100%
15.现浇混凝土矩形截面梁断面尺寸为200mm×400mm，受力钢筋配有单排3φ22，混凝土用泵送浇筑，输送管内径φ75，浇筑混凝土所需碎石的最大粒径为（     ）毫米。
A．31.5        B．50        C．27.5         D．25
16. 当拆除构件跨度为10m的混凝土梁的模板时，该混凝土的强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的（     ）以上。
A．50%        B．75%        C．80%        D．100%
17. 单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面是（     ）。
A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率
B．技术措施、降低成本措施、施工平面图
C．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标
D．质量、工期、成本
18.（     ）是在施工图设计完成以后，以施工图为依据，由工程项目的项目经理或主管工程师负责编制的。
A．标前施工组织设计           B．标后施工组织设计
C．单位工程施工组织设计       D．分部工程施工组织设计
二、多项选择
21、施工过程的均衡性是指工程项目的施工单位及其各施工环节，具有在相等的时段内（       ）的特性
A、产入相等  B产出相等   C、稳定递增   D稳定递减
22、当施工方案制定后根据投入资源安排的施工进度计划满足不了合同工期时，在不增加资源的情况下，可以通过（     ）以满足合同工期的要求。
A、改善作业形式              B、将非关键的资源调到关键线路
C、将非关键线路的工作时间缩短D、将关键线路的资源调到非关键线路
23、横道图进度计划的特点（      ）
A、能明确那些为关键工作         B、作业进度清淅
C、便于实际进度与计划进度的比较D、编制简单、方便、直观
24、施工组织设计中施工资源需用量计划一般包括（    ）等
A、劳动力           B、主要材料 
C、特殊工种作业人员 D、施工机具及测量检测设备

三.判断题
26、工程项目施工组织设计是对项目实行科学管理的重要手段，是项目施工不可缺少的部分。（    ）
27、施工成本一般是以项目的单位工程作为成本核算对象。（    ）
28、网络计划技术是一种编制计划的方法，但不能依据网络计划进行施工管理。（    ）
29、在网络图中关键线路只能有一条。（    ）
30、利用横道图表示工程项目的施工进度计划可以明确表示作业的进度。（）
31、在网络计划中允许出现循环回路。（    ）
32、在工作的逻辑关系中工作的组织关系是由客观规律决定的，一般是不变的。（    ）
33、在网络计划中关键线路一般是一成不变的，不会转化成非关键线路。（ ）
34、在双代号时标网络图中波形线表示自由时差。（    ）
35、施工过程划分越多，则需要的专业队越少。（    ）
四、简答题(本大题共2小题，第36题10分，第37题15分，共25分)
36、简述单位工程施工组织设计的内容。

37、基本建设程序有哪几个主要阶段？

五、计算题
38、工厂需修建4台设备的基础工程，施工过程包括基础开挖、基础处理和浇筑混凝土，其流水节拍表如图（单位：周），请计算流水施工工期。
施工过程	施工段
	设备A	设备B	设备C	设备D
基础开挖	2	3	2	2
基础处理	4	4	2	3
浇筑混凝土	2	3	2	3


施工技术与组织参考答案：
1、 单选题
1.A   2.B   3.D   4.B   5.A   6.D   7.B   8.A   9.C   10.C
[bookmark: _GoBack]11.B  12.D  13.C  14.C  15.D  
2、 多选题
21.BC  22.AB  23.BDE  
3、 判断题
26.✓ 27.✓ 28.× 29.× 30.✓
4、 简答题
37.答：第一个阶段，前期阶段，也称为投资决策阶段。包括五个步骤：第一步，投资意向；第二步，投资经费研究；第三步，项目建议书；第四步，可行性研究；第五步，批准可行性研究报告，也就是立项。
第二个阶段，准备阶段。第一个工作：规划。第二个工作，是取得土地的使用权。第三个工作，如果要拆迁的话，应该满足房屋拆迁管理条例。第四个工作，报建。第五项工作，工程的承发包。
第三个阶段，施工阶段。第一，设计。设计一般来讲包括两步：初步设计、施工图设计。第二，组织施工。组织施工包括施工调度、施工管理、安全生产和环境保护四个方面。
第四个阶段，竣工验收阶段和保修阶段。竣工验收必须达到以下几个条件：第一，完成合同约定的全部内容；第二，完成图纸中规定的内容并且质量合格；第三，质量保证资料必须齐全；第四，要有勘查、设计、施工、监理单位所分别出具的质量评估报告；第五，进场的原料、购配件必须有合格证明；第六，必须和业主签订质量保修书。在这种情况下，由业主来组织验收。
第五个阶段，总结评价阶段。工程交付使用、业主使用一个阶段以后，要进行总结经验，表扬先进的工作。
5、 计算题
（1）计算流水步距：2
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（2）计算流水施工工期
T=ΣK+ΣTn=（2+6）+（2+3+2+3）=18周
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