
  园林工程预决算 复习资料 

一、名词解释

1、招标标底：

2、施工组织设计：

3、直接工程费：

4、综合单价法：

5、单位工程：

二、简答题

1．常用园林工程投标技巧有那些？

2．园林工程投标标书主要内容？

3．园林工程承包商应具备那些条件？

4．竣工结算编制后要有严格的审查，一般从哪几方面入手？

5．施工组织设计的分类有那些？

6、承包商应具备的条件有哪些？

7、单位工程施工组织设计包括哪些主要内容？

8、如何编制施工总进度计划？

9、技术标编制包括哪些主要内容？

10、单位（单项）工程施工组织设计中施工平面布置的原则是什么？

三、论述题
1、经初步评审，哪些情况作废标处理？

2、设计概算、施工图预算和竣工决算“三算”的关系？

3、施工图预算和施工预算的联系与区别？

计算题：

1、定额中规定园路基础垫层中的C10混凝土用量为1.02m3，单价为85.41元/ m3，相应的定额基价为100.98元/ m3，根据图纸要求，换用C15细石混凝土，单价为103.20元/ m3。试换算其基价。

2、某方整石板园路长150 m，宽1.5m，垫层采用200mm厚混凝土垫层，试列出工程项目并计算各工程量。
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一、名词解释

1、招标标底：

2、施工组织设计：是指指导施工准备和施工全过程的全面的技术经济条件。

3、直接工程费：是指工程施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。

4、综合单价法：是指分部分项项目及施工技术措施费项目的单价采用除规费、税金外的全费用单价（综合单价）的一种计价方法，规费，税金单独计取。

5、单位工程：是指具有单独的设计文件，可以进行独立施工，但不能单独发挥作用的工程。

二、简答题

1．常用园林工程投标技巧有那些？

答：扩大报价法，不平衡报价法，多方案报价法，突然降价法。

2．园林工程投标标书主要内容？

答：（1）施工组织设计；（2）项目管理班子配备情况；

（3）项目拟分包情况；（4）替代方案及报价。

3．园林工程承包商应具备那些条件？

答：（1）承包商是否有营业执照；（2）承包商的资质等级；（3）承包商的技术力量；

（4）承包商的资金与资产实力；（5）承包商的信誉；

（6）承包商在近期内完成的工程量大小与工程质量。

4．竣工结算编制后要有严格的审查，一般从哪几方面入手？

答：（1）核对合同条款；（2）核查隐蔽验收记录；（3）落实设计变更签证；（4）按图核实工程数量；（5）执行定额单价；（6）防止各种计算误差。

5．施工组织设计的分类有那些？

答：投标前，投标后。

6、承包商应具备的条件有哪些？

答：（1）承包商是否有营业执照；（2）承包商的资质等级；（3）承包商的技术力量；

（4）承包商的资金与资产实力；（5）承包商的信誉；

（6）承包商在近期内完成的工程量大小与工程质量。

7、单位工程施工组织设计包括哪些主要内容？

答：（1）工程概括；（2）施工方案；（3）施工进度计划；（4）施工准备工作计划；

（5）各项需要量计划；（6）施工平面图；（7）技术经济指标。

8、如何编制施工总进度计划？

答：（1）计算工程量；

（2）确定各单位工程（或单个构筑物）的施工期限；

（3）确定各单位工程的开竣工时间和相互衔接关系；

（4）编制施工总进度计划表。

9、技术标编制包括哪些主要内容？

答：（1）施工组织设计；（2）项目管理班子配备情况；（3）项目拟分包情况；

（4）替代方案及报价。 

10、单位（单项）工程施工组织设计中施工平面布置的原则是什么？

答：（1）施工平面布置要紧凑合理，尽量减少施工用地；

（2）尽量利用原有建筑物或构筑物，降低施工设施建造费用；

（3）尽量采用装备式施工设施，减少搬迁损失，提高施工设计安装速度；

（4）合理的组织运输，保证现场运输道路畅通，尽量减少场内运输费；

（5）各项施工设施布置都要满足方便生产与生活、环境保护、安全防火等要求。

三、论述题（每小题7分，共计21分）
1、经初步评审，哪些情况作废标处理？

答：（1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段或者以其它弄虚作假方式谋取中表的投标；

（2）投标人以低于成本报价竟标的；

（3）投标人资格条件国家规定或招标文件要求的；

（4）拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；

（5）未在实质上响应招标文件的投标。

2、设计概算、施工图预算和竣工决算“三算”的关系？

3、施工图预算和施工预算的联系与区别？

答：（1）施工图预算是指在工程开工之前，由施工单位根据已批准的施工图纸，在既定的施工方案前提下，按照国家颁布的各类工程预算定额、单位估价表及各项费用的取费标准预先计算和确定工程造价的文件。

（2）施工预算是施工单位内部编制的一种预算，是在施工图预算的控制下，结合施工组织设计中的平面布置、施工方法、技术组织措施以及现场施工条件等因素编制而成的，

三者既有共同性又有各自的特性，表现在编制依据的定额，取费的标准和价格的基础水平和标准是基本一致的，但也是相互制约的，概算控制预算，预算控制施工预算，三者都有独立的功能，在工程建设的不同阶段发挥各自的作用。

四．计算题：（第1题9分，第2题10分，共计19分）

1、定额中规定园路基础垫层中的C10混凝土用量为1.02m3，单价为85.41元/ m3，相应的定额基价为100.98元/ m3，根据图纸要求，换用C15细石混凝土，单价为103.20元/ m3。试换算其基价。

解：100.98-85.41×1.02+103.20×1.02=119.13（元/ m3）

2、某方整石板园路长150 m，宽1.5m，垫层采用200mm厚混凝土垫层，试列出工程项目并计算各工程量。

解：园路工程项目包括园路方整石板面层，200MM厚混泥土和园路土基整理路床。各项目工程量分别为：方整石板面层：150×1.5=225（平方米）


200MM厚混凝土垫层：150×（1.5+0.05×2）×0.2=48（立方米）


园路土基整理路床：150×（1.5+0.05×2）=240（平方米）
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